**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МОУ «Киргинская СОШ»**

**на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| Информирование педагогического коллектива образовательной организации о реализации программы наставничества в МОУ «Киргинская СОШ» | ноябрь | Директор школы – О.А. Царегородцева,заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Информирование родительского коллектива о планируемой реализации программы наставничества | ноябрь | Директор школы – О.А. Царегородцева,заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина)Классные руководители |
| Информирование обучающихся и участников образовательной организации о реализуемой программе наставничества в МОУ «Киргинская СОШ» назначении куратора. Закрепление начала реализации программы наставничества и назначение куратора приказом руководителя образовательной организации | декабрь | Директор школы – О.А. ЦарегородцеваКлассные руководители |
| Создание раздела «Наставничество (внедрение целевой модели)» на официальном сайте школы | декабрь | Директор школы – О.А. Царегородцева |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов (потенциальных наставников), желающих принять участие в программе наставничества. | декабрь-январь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых и наставников | декабрь-январь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества. Проведение собеседования с наставниками | декабрь-январь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Формирование базы наставников | декабрь-январь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | январь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников. Обучение наставников | в течение всего периода | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Информирование участников о сложившихся пapax/гpyппax. Закрепление пap/групп приказом руководителя образовательной организации | декабрь-январь | Директор школы – О.А. Царегородцева |
| Организация работы наставнических пар или групп (проведение первой, организационной, второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого): встреча-знакомство;пробная встреча;встреча-планирование;регулярные встречи наставника и наставляемого (совместная работа наставника и наставляемого);итоговая встреча | в течение всего периода | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Участие в тематических мероприятиях, нацеленных на популяризацию роли наставников | в течение всего периода | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Завершение наставничества (проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых): подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии;проведение открытого публичного мероприятия | апрель-май | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | апрель-май | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | апрель-май | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Оценка участников по заданным параметрам заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников | май-июнь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | май-июнь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Публикация результатов программы наставничества на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | июнь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)ВР (Т.И. Елесина) |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | июнь | Заместители директора по:УВР (Н.Р. Ветошкина)Р (Т.И. Елесина) |